## Sprint 1 Backlog
Estimated Effort Remaining
ID | Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | Come utente voglio poter creare un account inserendo i miei dati, cosi da accedere alla piattaforma usufruire dei suoi servizi. | 1. Sviluppo UI registrazione utente con validazione input. | Federico | 2 | 2 | 1
|  | 2. Setup endpoint API per registrazione e hashing password. | Marco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 3. Implementazione invio email di verifica. | Giacomo | 3 | 3 | 2 | 1
|  | 4. Integrazione DB per persistenza dati utente. | Marco | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 5. Progettazione e implementazione collezione utente nel DataBase | Marco | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 6. Deep link e flusso verifica email (tsm://auth). | Giacomo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 7. Registrazione rifugio (UI campi CAI e coordinate). | Giacomo | 2 | 2 | 1
|  | 8. Documentazione comunicazione Android-server. | Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 9. Testing & debugging | Marco | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | 10. Documentazione API | Marco | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 11. Deploy | Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | Come utente voglio poter effettuare login con le mie credenziali cosi da accedere alle funzionalita del sistema in al mio account | 1. Progettazione e implementazione collezione utente nel DataBase (MongoDB). | Marco | 3 | 3 | 2
|  | 2. Sviluppo UI form di login. | Federico | 2 | 2 | 2
|  | 3. Integrazione login/registrazione con API backend (Retrofit). | Federico | 2 | 2 | 1
|  | 5. Implementazione gestione token JWT in Local Storage/Keychain. | Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 6. Implementazione gestione Token Backend server. | Marco | 2 | 2 | 2
|  | 7. AuthInterceptor Bearer JWT su chiamate protette. | Federico | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 8. Reset password via email (forgot/reset flow). | Giacomo | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | 9. Testing del flusso di login. | Giacomo | 1 | 1
|  | 10. Documentazione | Giacomo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 11. Deploy | Giacomo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Come utente autenticato voglio poter effettuare il logout dall'app, così da proteggere i miei dati su dispositivi condivisi. | 1. UI pulsante Logout in ProfileScreen e RefugeMainScreen. | Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2. Pulizia TokenStorage, cache Room profilo e navigazione verso auth. | Federico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 4. Testing flusso logout. | Giacomo | 1 | 1
|  | 5. Documentazione | Federico | 1 | 1
|  | 6. Deploy | Federico | 1 | 1
2 | Come utente già autenticato, voglio poter accedere all'app anche senza connessione internet, cosi da usare le funzionalità anche in montagna. | 1. Caching stato autenticazione e token validi in EncryptedSharedPreferences. | Federico | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 2. Ripristino sessione JWT all'avvio app (AuthSession). | Federico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 3. Interceptor HTTP e gestione errori offline. | Federico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | 4. Cache profilo utente con Room. | Federico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | 5. Gestione state-machine dell'app offline/online. |  | 2
|  | 6. Testing | Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 7. Documentazione | Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 8. Deploy | Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | Come Capogruppo, voglio poter creare nuova sessione di escursione, parametri del percorso e coordinare il gruppo avviare tracciamento | 1. Progettazione schema DB (Collezione Sessione, Route, Partecipante). | Giacomo | 3 | 3 | 2
|  | 2. Sviluppo endpoint REST per inizializzazione sessione. | Giacomo | 2 | 2 | 2
|  | 3. Logica di associazione Capogruppo-Sessione. | Marco | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 4. Vincolo una sola sessione ACTIVE per utente. | Marco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 5. Import e parsing file GPX (stats e profilo altimetrico). | Giacomo | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | 6. UI form PIANIFICA (data, ora, partecipanti, anteprima codice). | Giacomo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | 7. Flusso AVVIA escursione e PATCH status ACTIVE. | Giacomo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 8. Coordinamento AVVIA -> tab Registra (SessionStartCoordinator). | Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 9. Testing API | Marco | 1 | 1
|  | 10. Documentazione | Giacomo | 1 | 1
|  | 11. Deploy | Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Come capogruppo voglio poter aggiornare i parametri della sessione (nome, data, ora, partecipanti), così da adattare il piano escursione. | 1. Endpoint PATCH /api/v1/sessions/:id. | Marco | 3 | 3 | 3 | 2
|  | 2. UI edit mode in SessionDetailScreen (solo creator). | Giacomo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | 3. SessionDetailViewModel saveEdit con reload. | Giacomo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | 4. Testing permessi e validazione campi. | Marco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 5. Documentazione | Giacomo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 6. Deploy | Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Come capogruppo voglio poter eliminare una sessione che ho creato, così da annullare l'escursione per tutto il gruppo. | 1. Endpoint DELETE /sessions/:id (solo creator). | Marco | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 2. UI dialog Elimina vs Abbandona (RemovalMode). | Giacomo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 3. Propagazione rimozione su lista partecipanti. | Giacomo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 4. Testing autorizzazioni 403 per non-creator. | Marco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 5. Documentazione | Giacomo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 6. Deploy | Giacomo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | Come Amministratore, voglio poter gestire le registrazioni degli utenti (assegnare/modificare ruoli), cosi da controllare i privilegi di accesso al sistema | 1. Implementazione middleware RBAC (Role-Based Access Control). | Marco | 4 | 4 | 4 | 3
|  | 2. Modelli ruoli (rifugio, groupLeader, admin). | Giacomo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 3. Endpoint CRUD utenti con requireRoles admin. | Marco | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | 5. Testing | Marco | 1 | 1
|  | 6. Documentazione | Marco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 7. Deploy | Marco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Come escursionista voglio ricevere una checklist dell'equipaggiamento necessaria basata sull'itinerario e sulle condizioni meteo (durante i giorni precedenti alla partenza), cosi da prepararmi adeguatamente | 1. Integrazione API meteo TINIA/meteo.report con persistenza MongoDB. | Marco | 4 | 4 | 2
|  | 2. Modello Location GeoJSON e endpoint forecast 3h/24h. | Marco | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 3. Integrazione meteo reale in SessionDetailScreen. | Giacomo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | 4. Sviluppo UI checklist con drag-and-drop e spunta. | Giacomo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | 5. Sviluppo algoritmo di mappatura meteo/altitudine -> equipaggiamento. |  | 4
|  | 6. Testing API | Marco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 7. Documentazione |  | 1
|  | 8. Deploy | Marco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | Come Capogruppo, voglio poter generare un codice invito alfanumerico e un QR Code per gruppo, cosi da permettere ai partecipanti di unirsi facilmente | 1. Endpoint generazione hash invito univoco (TSM-XXXX). | Giacomo | 2 | 2 | 2
|  | 2. Integrazione libreria generazione QR Code a schermo (ZXing). | Giacomo | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 3. UI InviteCodeCard con copia negli appunti. | Giacomo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 4. Sviluppo logica per lettura QR tramite fotocamera. |  | 4
|  | 5. Testing | Giacomo | 1 | 1
|  | 6. Documentazione | Giacomo | 1
|  | 7. Deploy | Federico | 1
9 | Come escursionista, voglio poter unirmi a un'escursione di gruppo inserendo il codice invito fornito dal Capogruppo, cosi da partecipare all'escursione in modo coordinato | 1. UI input codice invito (OTP boxes tab UNISCITI). | Giacomo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 2. Validazione codice lato server e join tabella Partecipanti. | Marco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 3. Lista sessioni utente con leave/delete (creator vs partecipante). | Giacomo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 4. Download configurazione e mappa sessione in dettaglio. | Federico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | 5. Testing | Giacomo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 6. Documentazione | Giacomo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 7. Deploy | Federico | 1
12 | Come escursionista, voglio poter consultare una mappa offline con la mia posizione e una bussola cosi da orientarmi anche senza copertura internet | 1. Integrazione OSMDroid per rendering mappa e marker utente. | Federico | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3
|  | 2. UserLocationTracker e indicatore segnale GPS. | Federico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 3. Centratura mappa e lifecycle TsmMapView. | Federico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | 4. Lettura SensorManager (Magnetometro/Accelerometro) per bussola. | Federico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 5. Binding sensori-UI per rotazione mappa. |  | 3
|  | 6. Download e cache Map Tiles OSM offline. |  | 4
|  | 7. Testing | Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 8. Documentazione | Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 9. Deploy | Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | voglio che la mia posizione GPS venga tracciata automaticamente in background durante l'escursione, cosi da garantire la mia sicurezza e quella del gruppo | 1. Integrazione FusedLocationProviderClient. | Federico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
|  | 2. HikeTrackingEngine e visualizzazione traccia su mappa. | Federico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 3. Sviluppo logica di caching locale offline (Room/SQLite telemetria). | Federico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | 4. Worker periodico per invio batch coordinate al server. |  | 3
|  | 5. Testing | Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 6. Documentazione |  | 1
|  | 7. Deploy |  | 1
13 | escursionista, voglio che il tracciamento GPS si riduca automaticamente quando sono fermo, cosi da risparmiare la batteria del dispositivo | 1. StationaryDetector e logica auto-pause. | Federico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 2. UI notifiche e metriche durante auto-pausa. | Federico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 3. Integrazione Activity Recognition API. | Federico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | 4. Profilazione consumo batteria (Android Profiler). |  | 2
|  | 5. Testing | Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 6. Documentazione |  | 1
|  | 7. Deploy |  | 1
42 | Come sistema voglio mantenere attivo tracciamento GPS tramite Foreground Services cosi da evitare che Android interrompa i processi (Doze Mode) | 1. Implementazione Android Foreground Service con notifica persistente. | Federico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
|  | 2. Richiesta permessi a runtime (Location). | Federico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 3. Configurazione WakeLock e ottimizzazione Doze Mode. | Federico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | 4. Test del ciclo di vita del servizio in background. |  | 3
|  | 5. Documentazione |  | 1
|  | 6. Deploy |  | 1
11 | Come escursionista in difficoltà voglio poter inviare un segnale SOS con le mie coordinate GPS cosi da ricevere soccorso il prima possibile. | 1. UI pulsante SOS (dialog conferma in RegistraScreen). | Giacomo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | 2. Sviluppo logica di invio payload BLE e HTTP/MQTT. |  | 3
|  | 3. Endpoint POST /api/v1/emergencies backend. |  | 2
|  | 4. Gestione accodamento invio in assenza di rete. |  | 1
|  | 5. Testing |  | 1
|  | 6. Documentazione |  | 1
|  | 7. Deploy |  | 1
34 | Come sistema voglio che le query geospaziali vengano elaborate in meno di 500 ms al 95 percentile (condizioni 4G), cosi da garantire un'esperienza utente fluida | 1. Creazione indici spaziali MongoDB (sessions/locations). | Marco | 3 | 3 | 2
|  | 2. Ottimizzazione query di prossimità. |  | 4
|  | 3. Load testing e profiling DB. |  | 3
|  | 4. Testing |  | 1
|  | 5. Documentazione |  | 1
|  | 6. Deploy |  | 1
— | Setup progetto e infrastruttura condivisa (monorepo, CI, documentazione) | 1. Setup monorepo, GitFlow e documentazione iniziale. | Giacomo | 3 | 3 | 2
|  | 2. Docker Compose MongoDB e Mosquitto. | Giacomo | 2 | 2 | 2
|  | 3. Boilerplate backend Express e struttura mobile MVVM. | Giacomo | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 4. Bottom navigation app (Sessione, Mappa, Profilo). | Federico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 5. Setup Swagger e documentazione endpoint API. | Marco | 2 | 1
|  | 6. Ristrutturazione repository backend (app.js, middleware). | Marco | 3 | 1
|  |  | TOTALE : | 252 | 196 | 176 | 150 | 119 | 79 | 30